4. Задачи и результаты регионального проекта

**4.1. Региональный проект «Современная школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственныйисполнитель |
| **1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:** Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1. | Разработана региональная нормативная правовая база для реализации мероприятий проекта «Современная школа» | 2019 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области  |
| 1.2. | Реализован комплекс мер по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и специалистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 2024 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, МОГУ ДПО «ИРО ИПКПК», организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 1.3. | Обеспечена кадровая потребность в педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями адаптированных общеобразовательных программ 100% | 2024 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, МОГУ ДПО «ИРО ИПКПК», организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 1.4. | Реализован комплекс мер по созданию 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей обучающихся  | 2024 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 1.5. | Обеспечен 100% охват обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, профориентационной работой | 2024 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 1.6. | Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 2019 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  |
| 1.7. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 2020 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 1.8. | Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 2021 | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области, организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |

**ПАСПОРТ** регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие образования Магаданской области |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа | Срок начала и окончания |  . .2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Т.А. Савченко, Заместитель Председателя Правительства Магаданской области |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | А.В. Шурхно, Министр образования и молодежной политики Магаданской области |
| Руководитель регионального проекта | А.В. Лавров, руководитель управления образования министерства образования и молодежной политики Магаданской области |
| Администратор регионального проекта | С.Ф. Сакеева, начальник отдела общего и дополнительного образования детей министерства образования и молодежной политики Магаданской области |
| Связь с государственными программами Магаданской области | Государственная программа Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области на 2014 – 2020 годы»  |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Цель регионального проекта:** внедрение к 2024 во всех образовательных организациях на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс |
| № п/п | Целевой показатель, дополнительной показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего числа детей, указанной категории, чел. | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» ежегодно (процентов) | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1. | Разработана региональная нормативная правовая база для реализации мероприятий проекта «Современная школа» | В целях эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта будут внесены необходимые изменения нормативно-правовые акты правительства Магаданской. Полный перечень подлежащих изменению или принятию актов будет сформирован до конца 2018 года. Реализация положений перечня запланирована на протяжении 2019 года, с дальнейшей актуализацией на протяжении всего периода реализации настоящего регионального проекта |
| 1.2. | Осуществлена подготовка педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ | Обновление образовательных программ в соответствии с требованиями развития цифрового современного общества влечет за собой и осуществление подготовки педагогических кадров, способных реализовывать данные программы. Реализация соответствующих мероприятий по подготовке кадров позволит сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы образования, в т.ч. по акцентируемому направлению «Технология» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и с учетом потребностей детей с ОВЗ |
| 1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта с учетом обновленных методик, стандартов, содержания и технологии обучения по образовательным программам (в том числе адаптированных) основного общего и среднего общего образования, учитывающие особые образовательные потребности обучающихся | Обновление методик, стандартов, содержания и технологий обучения по образовательным программам, в том числе адаптированным, основного общего и среднего общего образования, учитывающие особые образовательные потребности обучающихся, позволит качественно улучшить образовательный процесс каждого ребенка. Содержание образовательного процесса напрямую повлияет на мотивационную заинтересованность ребенка к процессу обучения и развития в школьном возрасте, а также в совокупности позволит выполнить требования настоящего регионального проекта. |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях создана современная безбарьерная среда | Создание современной безбарьерной среды в общеобразовательных организациях позволит:- обеспечить физический доступ детей с ОВЗ в организации;- обновить содержательную часть образовательного процесса, отвечающую потребностям детей данной категории, с применением современных технологических решений |